## Project WBS
PROJECT WBS
TaskID | Task | Assign | From | To | Total Time (day) | Previous Tasks | % completed | Note
1 | Quản lý dự án | [5 empty] | 0%
1.1 | - Lịch họp tuần | Cả Nhóm | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 1 |  | 0%
1.2 | -Đánh giá và báo cáo tiến độ tuần | Ngô Học Khiêm | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 15 |  | 0%
2 | Quản lý cấu hình | [5 empty] | 0%
2.1 | -Thiết lập môi trường làm việc | Ngô Học Khiêm | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 4 |  | 0%
2.2 | -Thiết lập thư mục quản lý cấu hình | Lê Thành Tân | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 4 |  | 0%
2.3 | -Phân quyền người sử dụng | Bùi Quang Tiến | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 4 |  | 0%
3 | Đào tạo | [5 empty] | 0%
3.1 | -Ngôn ngữ lập trình | Ngô Học Khiêm | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 4 |  | 0%
3.2 | -Công nghệ | Lê Thành Tân | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 4 |  | 0%
4 | Thực hiện dự án | [5 empty] | 0%
4.1 | -khảo sát yêu cầu | [5 empty] | 0%
4.1.1 | Khảo sát yêu cầu chức năng của bộ phận A | Bùi Quang Tiến | 2018-03-30 | 2018-04-15 | 4 |  | 0%
4.1.2 | Khảo sát yêu cầu chức năng của bộ phận B | Ngô Học Khiêm | 2018-03-30 | 2018-04-15 | 4 |  | 0%
4.1.3 | Khảo sát yêu cầu về hiệu suất | Lê Thành Tân | 2018-03-30 | 2018-04-15 | 4 |  | 0%
4.2 | -Phân tích thiết kế | [5 empty] | 0%
4.2.1 | Phân tích chức năng 1 | Bùi Quang Tiến | 2018-03-30 | 2018-04-15 | 4 |  | 0%
4.3 | -Lập trình | [5 empty] | 0%
4.3.1 | Lập trình module 1 | Ngô Học Khiêm | 2018-04-15 | 2018-04-29 | 4 |  | 0%
4.3.2 | Unit Test module 1 | Bùi Quang Tiến | 2018-04-15 | 2018-04-29 | 4 |  | 0%
4.3.3 | Sửa lỗi và làm lại module 1 | Lê Thành Tân | 2018-04-15 | 2018-04-29 | 4 |  | 0%
4.4 | -Kiểm thử | [5 empty] | 0%
4.4.1 | Kiểm thử chức năng | Bùi Quang Tiến | 2018-04-15 | 2018-04-29 | 4 |  | 0%
4.4.2 | Kiểm thử tích hợp | Ngô Học Khiêm | 2018-04-15 | 2018-04-29 | 4 |  | 0%
4.4.3 | Kiểm thử hệ thống | Lê Thành Tân | 2018-04-15 | 2018-04-29 | 4 |  | 0%
4.5 | -Bàn giao sản phẩm | [5 empty] | 0%
4.5.1 | Chuẫn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng (video, . ppt, . doc) | Ngô Học Khiêm | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 4 |  | 0%
4.5.2 | Đóng gói cài đặt | Bùi Quang Tiến | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 4 |  | 0%
|  |  |  | Total | 83

## Risk Mgmt Plan
RISK MANAGEMENT PLAN
No | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Effects | Probability | Strategy | Strategy Description
1 | Phần mềm không tương thích với chương trình | Tools | C4 - Environment | Product | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Cài đặt lại hiệu điều hành cho máy
2 | Người dùng có trình độ thấp để sử dụng chương trình | People | C1 - Customers & Users | Product | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Kèm theo một file hưỡng dẫn chi tiết
3 | Không đạt đúng yêu cầu của người dùng | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Product | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Minimization strategy | Thường xuyên thăm dò ý kiến khách hàng
4 | Phần mềm chưa tối ưu về dung lượng | Tools | C4 - Environment | Product | 1 (insignificant) | 25 - 50% (Moderate) | Minimization strategy | Loại bỏ một số chức năng không cần thiết
5 | Các thành viên trong nhóm không thống nhất ý kiến | People | C3 - Execution | Project | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Minimization strategy | Phân tích từng ý kiến của mỗi cá nhân
6 | Hiểu sai yêu cầu khách hàng | People | C1 - Customers & Users | Product | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Contingency plan | Trao đổi chi tiết với khách hàng về những yêu cầu khách hàng đưa ra
7 | Phân chia công việc không đều trong nhóm | Organization | C3 - Execution | Project | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Minimization strategy | Phân chia lại công việc cho phù hợp với từng thành viên
8 | Một số tính năng của phần mêm chưa tối ưu | Technology | C2 - Scope & requirement | Product | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Avoidance strategy | Thường xuyên kiểm tra lại phần mềm
9 | Khả năng bảo mật chưa tốt | Technology | C4 - Environment | Product | 2 (tolerable) | 25 - 50% (Moderate) | Avoidance strategy | Tạo mã hóa cho phần mềm
10 | Từng thành viên trong nhóm phải chạy nhiều đồ án cùng lúc | People | C3 - Execution | Project | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Avoidance strategy | Sắp xếp lại thời gian cho phù hợp
11 | Giao diện của phần mêm không đúng với yêu cầu của người dùng | Technology | C2 - Scope & requirement | Product | 2 (tolerable) | 25 - 50% (Moderate) | Avoidance strategy
12 | Khả năng viết code của từng thành viên trong nhóm còn kém | People | C2 - Scope & requirement | Project | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Minimization strategy | Trao dồi thêm kĩ năng và kiến thức cần thiết sau mỗi tiết học
13 | Khách hàng khó tính hoặc không chịu hợp tác | People | C1 - Customers & Users | Product | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Minimization strategy

## Ref
Risk Group | Risk Type | Effects | Probability | Affects | Strategy | Member
C1 - Customers & Users | Technology | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Product | Avoidance strategy | Bùi Quang Tiến
C2 - Scope & requirement | People | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Project | Minimization strategy | Ngô Học Khiêm
C3 - Execution | Organization | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Business | Contingency plan | Lê Thành Tân
C4 - Environment | Tools | 4 (catastroph) | 50 - 75% (High) |  |  | Cả Nhóm
| Scope & Requirement |  | > 75% (Very high)
Estimation